## Sheet1 (2)
附件3
2021年中央直达资金（车辆购置税）项目预算执行进度表
填报单位（加盖单位公章）： | [8 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 2021年补助金额（万元） | 1-**月累计支出计划（万元） | 完成支出比例% | 项目累计完成投资（万元） | 项目推进是否存在问题（是/否） | 未及时支出的原因 （没有问题的不用填写） | 备注 (责任单位）
**市（区）合计
一 | 普通国道危桥改造 | 1854.36 | 533
1 | 罗辣桥 | 189.87 | 34 | [5 empty] | 市公路事务中心
2 | 连珠江2桥 | 1377.99 | 442 | [5 empty] | 市公路事务中心
3 | 镰钩水桥 | 286.5 | 57 | [5 empty] | 市公路事务中心
二 | 通建制村公路单车道改双车道工程 | 1216.329 | 342
1 | 玄潭村委会C026440781 | 88 | 56 | [5 empty] | 台山市交通运输局
2 | 昆中村委会Y886440784 | 748.829 | 148 | [5 empty] | 鹤山市交通运输局
3 | 石坳村委会Y653440785 | 379.5 | 138 | [5 empty] | 恩平市交通运输局
三 | 危桥改造（含渡改桥） | 5444.021 | 1393
1 | 大洞左桥 | 2871.06 | 700 | [5 empty] | 市公路事务中心
2 | 分水坑二桥 | 48.75 | 13 | [5 empty] | 市公路事务中心
3 | 官步桥 | 800.86 | 255 | [5 empty] | 台山市交通运输局
4 | 缸厂口桥 | 606.02 | 195 | [5 empty] | 台山市交通运输局
5 | 洞口桥 | 162.76 | 33 | [5 empty] | 开平市交通运输局
6 | 春社线二桥 | 83.845 | 15 | [5 empty] | 开平市交通运输局
7 | 狮山桥 | 176.282 | 44 | [5 empty] | 开平市交通运输局
8 | 南洞桥 | 149.938 | 47 | [5 empty] | 鹤山市交通运输局
9 | 山峡桥 | 188.616 | 64 | [5 empty] | 恩平市交通运输局
10 | 崩坎桥 | 188.102 | 17 | [5 empty] | 恩平市交通运输局
11 | 乌头冲桥 | 167.788 | 10 | [5 empty] | 恩平市交通运输局
四 | 村道安防工程 | 96.3572 | 42.3
1 | C851 | 47.1536 | 17.5 | [5 empty] | 新会区交通运输局
2 | C573 | 30.8598 | 8.8 | [5 empty] | 新会区交通运输局
3 | C721 | 18.3438 | 16 | [5 empty] | 新会区交通运输局