## Sheet2
附表6 江门市湿地保护重点工程投资估算表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 单位 | 建设规模及完成期限 |  | 投资金额（万元） |  |  | 具体完成时间
|  |  |  | 近期 （2024—2027年） | 中期 （2028—2035年） | 近期 | 远期 | 合计
总投资 | [5 empty] | 84314.412 | 13026.92 | 97341.332
一 | 工程费用 |  |  |  |  | 78562.412 | 12000 | 90562.412
（一） | 江门市湿地保护管理建设重点工程 |  |  |  |  | 1030 | 0 | 1030
1 | 红树林省级重要湿地申报 | 完成3处省级重要地申报，实施湿地保护和修复，提升生态功能。 | 处 | 3 |  | 30 |  | 30 | 2025年底前
2 | 广东新会小鸟天堂国家湿地公园“湿地公园+”试点建设 | 开展合理利用区以及古榕树周边河道进行清淤，提升河道生态环境，改善鸟类栖息地，维护生物多样性；原观鸟楼进行升级改造，加大科普宣教投入力度，在资源保护、科宣教方面方面发挥引领作用。” | 处 | 1 |  | 1000 |  | 1000 | 2027年底前
（二） | 江门市湿地保护修复重点工程 |  |  |  |  | 45284.272 |  | 45284.272
3 | 滨海湿地水质提升工程 | 小鸟天堂国家湿地公园湿地强化提升工程 | 公顷 | 8.23 |  | 12200.7 |  | 12200.7 | 2027年底前
4 |  | 沙仔岛潜流式滨海湿地营造工程 | 项 | 1 |  | 2381.31 |  | 2381.31 | 2027年底前
5 |  | 银湖湾滨海新区红树林滨海湿地生态恢复工程 | 公顷 | 20.57 |  | 538.21 |  | 538.21 | 2027年底前
6 | 银洲湾滨水绿岸建设工程 | 修复银洲湖岸线，在潭江、西江等主要流域绿岸，补植落羽杉，将岸线复绿与沿线乡村绿化，通道绿化等结合，打造景观特色岸线。 | 项 | 1 |  | 2000 |  | 2000 | 2027年底前
7 | 台山市红树林保护与修复建设项目 | 108公顷红树林营造 | 公顷 | 108 |  | 5902.24 |  | 5902.24 | 2024年
8 | 新会红树林保护与修复建设项目 | 修复66.5公顷红树林 | 公顷 | 10.62 |  | 2164.575 |  | 2164.575 | 2025年底前
9 |  | 营造10.62公顷红树林 | 公顷 | 66.5 |  | 691.362 |  | 691.362 | 2024年
10 |  | 营造227.50公顷红树林 | 公顷 | 227.5 |  | 15000 |  | 15000 | 2027年底前
11 |  | 红树林保育工程 | 公顷 | 105.5 |  | 4109.67 |  | 4109.67
12 | 恩平市镇海湾红树林营造修复工程 | 营造0.8公顷红树林 | 公顷 | 0.8 |  | 52.08 |  | 52.08 | 2024年
13 |  | 修复7.5公顷红树林 | 公顷 | 7.5 |  | 244.125 |  | 244.125 | 2025年底前
（三） | 江门市湿地合理利用重点工程 |  |  |  |  | 30678.86 | 12000 | 42678.86
14 | 台山镇海湾万亩级连片红树林建设工程 | 打造“生态种养耦合模式” 试点，新建1个江门市红树林种养耦合基地； | 个 | 1 |  | 400 |  | 400 | 2025年
15 |  | 加强交通、科研监测、科普观光、自然教育等基础配套设施建设。 | 项 | 1 |  | 200 |  | 200 | 2025年
16 | 新会区小鸟天堂生态会客厅项目 | 英洲海东西支13公里河道进行疏浚，建设11公里堤顶路，形成陆上游线； | 项 | 1 |  | 11000 |  | 11000 | 2024年底前
17 |  | 原有农业生态园升级改造为自然研学、观鸟网红打卡点，配套住宿和餐饮等。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 2024年底前
18 | 开平市赤坎古镇—塘口“世遗风韵”休闲旅游项目 | 开通4公里水上游船参观线路； | 项 | 1 |  | 赤坎部分约5000万元、塘口部分约300万元。 |  | 赤坎部分约5000万元、塘口部分约300万元。 | 2024年底前
19 |  | 在塘口碧道两边设置6～7个上岸的小码头，打造“水上观碉楼”的船游线路； | 项 | 1 |  |  |  |  | 2024年底前
20 |  | 统筹1万多平方米的房屋进行活化利用，打造一批经典民宿。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 2024年底前
21 | 鹤山市青年水库“源林生态乐园”文旅项目 | 一期主要建设内容为入口游客接待中心、花海栈道、悦动湖湾、花海山地乐园、欢乐水寨、房车营地等； | 项 | 1 |  | 12000 |  | 12000 | 2024年底前
22 |  | 二期主要建设内容为亲子酒店、萌宠乐园、定向越野、清源牧场、小鸟天堂； | 项 |  | 1 |  | 4000 |  | 2035年底前
23 |  | 三期主要建设内容为度假酒店、稻田四季酒店、森林康养木屋、樱花小筑、月亮岛、樱花茶田、稻香营地等。 | 项 |  | 1 |  | 8000 |  | 2035年底前
24 | 广东台山镇海湾红树林国家湿地公园自然教育建设 | 建设科普宣教布展服务项目，建成以具有镇海湾符号的主题艺术装置展厅，实现从户内到户外、从宏观到微观、从实景到虚拟的多视角红树林湿地体验，构建湿地科普自然教育中心。 | 个 | 1 |  | 378.86 |  | 378.86 | 2027年底前
25 | 广东新会小鸟天堂国家湿地公园高品质自然教育建设 | 升级强化生态教育科普馆、自然学校等科普设施，更好地发挥小鸟天堂首批广东省级自然教育基地优势，积极开展沉浸式自然教育，优化公众五感体验，引领江门自然教育高质量发展，并进一步申报广东省高品质自然教育基地。 | 个 | 1 |  | 300 |  | 378.86 | 2027年底前
26 | 开平市凤鹤湾积极申报广东省“小微湿地+” | 建设开平市凤鹤湾广东省“小微湿地+” | 处 | 1 |  | 1100 |  | 378.86 | 2027年底前
(四) | 江门市湿地生态监测重点工程 |  |  |  |  | 1569.28 | 0 | 1569.28
27 | 广东新会小鸟天堂国家湿地公园湿地生态监测项目 | 监测古榕树群落及栖息鸟类数量变化； | 项 | 1 |  | 380 |  | 380 | 2027年底前
28 |  | 开展针对河流湿地、滩涂湿地、湿地动植物、湿地动态恢复等专项研究。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 2027年底前
29 | 广东台山镇海湾红树林国家湿地公园保护工程科研监测项目 | 完成历年湿地生态监测成果可视化展示； | 项 | 1 |  | 89.28 |  | 89.28 | 2024年底前
30 |  | 编制《广东台山镇海湾红树林国家湿地公园湿地生态监测年度分析报告》； | 项 | 1 |  |  |  |  | 2024年底前
31 |  | 收集监测月报与监测原始数据，形成监测档案； | 项 | 1 |  |  |  |  | 2024年底前
32 |  | 建设野外调查智能采集系统。 | 项 | 1 |  |  |  |  | 2024年底前
33 | 红树林生态监测建设工程 | 建立1处红树林生态监测站； | 处 | 1 |  | 400 |  | 400 | 2027年底前
34 |  | 构建红树林“空天地一体化”智能监视监测系统1套； | 项 | 1 |  | 100 |  | 100 | 2027年底前
35 |  | 建设科研监测道300米。 | 项 | 1 |  | 600 |  | 600 | 2027年底前
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 3296.24 | 647.5 | 3943.74
1 | 工程咨询费 |  |  |  |  | 30.31 | 6.45 | 36.76
2 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 545.5 | 122.55 | 668.05
3 | 勘察设计费 |  |  |  |  | 1542.49 | 258.76 | 1801.25
4 | 工程建设监理费 |  |  |  |  | 1113.11 | 228.2 | 1341.31
5 | 工程招投标费 |  |  |  |  | 64.83 | 31.54 | 96.37
三 | 预备费 |  |  |  |  | 2455.76 | 379.43 | 2835.18
1 | 基本预备费 |  |  |  |  | 2455.76 | 379.43 | 2835.18
注:本表中投资项目来源于江门市湿地保护重点项目建议库，在实施过程中，各地可结合实际情况动态调整。

## Sheet1
序号 | 项目类型 | 投资金额（万元）
|  | 近期 | 远期 | 合计
总投资 |  | 84314.41 | 13026.93 | 97341.34
一 | 工程费用 | 78562.41 | 12000 | 90562.41
1 | 湿地保护管理重点工程 | 1030 |  | 1030
2 | 湿地保护修复重点工程 | 45284.27 |  | 45284.27
3 | 湿地合理利用重点工程 | 30678.86 | 12000 | 42678.86
4 | 湿地生态监测重点工程 | 1569.28 |  | 1569.28
二 | 工程建设其他费用 | 3296.24 | 647.5 | 3943.74
三 | 预备费 | 2455.76 | 379.43 | 2835.18