## Sheet1
附件
江门市健康养老服务高质量发展行动计划 （2025-2027年）重点任务清单表
序号 | 重点任务类别 | 2025年工作任务 | 2026年工作任务 | 2027年工作任务 | 责任单位
1 | 健全养老服务设施 | 梳理闲置教育设施等资源清单用于开展养老服务。实现不少于1处利用居住（小）区配建用房发展养老服务。总结推广“长者生活馆”项目经验。 | 加强社区养老服务设施与医疗机构、党群服务中心及教育、文化服务设施等共建共用。每个县（市、区）新增不少于1处利用闲置国有资产、临街商铺等资源建设社区嵌入式养老服务设施，新增不少于1处利用居住（小）区配建用房发展养老服务。总结推广“长者生活馆”项目经验，增加利用党群服务中心开展居家社区养老服务。 | 加强社区养老服务设施与医疗机构、党群服务中心及教育、文化服务设施等共建共用，实现资源共享。每个县（市、区）新增不少于1处利用闲置国有资产、临街商铺等资源建设社区嵌入式养老服务设施，新增不少于1处利用居住（小）区配建用房发展养老服务。推广“长者生活馆”项目经验，增加利用党群服务中心开展居家社区养老服务。 | 各县（市、区）人民政府，市发展改革局、市教育局、市住房城乡建设局、市国资委、市卫生健康局、市商务局、市民政局按职责分工负责
2 |  | 加强乡镇（街道）区域（综合）养老服务中心能力建设，实现全市乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务机构覆盖率不低于74%。 | 加强乡镇（街道）区域（综合）养老服务中心能力建设，出台相关指导政策加快发展，实现全市乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务机构覆盖率不低于74%。 | 加强乡镇（街道）区域（综合）养老服务中心能力建设，落实指导政策，完善工作机制，实现全市乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务机构覆盖率不低于74%。 | 各县（市、区）人民政府，市民政局负责
3 | 优化老年助餐服务 | 出台老年助餐服务实施方案，研究制定老年助餐服务点评定标准，启动老年助餐改革试点，实现不少于260处服务点提供老年助餐服务。 | 优化老年助餐服务奖补及运营机制，深化老年助餐服务改革、打造助餐服务项目品牌，提升老年助餐服务品质。 | 对助餐改革进行评估，完善政策措施，引导更多社会主体参与老年助餐服务，持续提升老年助餐服务品质，推动老年助餐可持续发展。 | 各县（市、区）人民政府，市民政局负责
4 |  | 引导物业服务企业、外卖平台、物流企业等参与老年助餐服务工作。 | 实现每个县（市、区）新增不少于1家物业服务企业或外卖平台或物流企业参与老年助餐服务工作。 | 实现每个县（市、区）再新增不少于1家物业服务企业或外卖平台或物流企业参与老年助餐服务工作。 | 各县（市、区）人民政府，市住房城乡建设局、市商务局、市市场监管局负责
5 | 优化老年健康服务 | 建立安宁疗护服务体系，到2025年底，市级至少设立1个安宁疗护病区（或安宁疗护中心），50%的县（市、区）至少设立1个安宁疗护病区（或安宁疗护中心）。 | 继续完善安宁疗护服务体系，同时积极引入智能健康监测设备，为居家老人提供远程医疗、健康管理等服务。 | 到2027年底，全市每个县（市、区）至少设立1个安宁疗护病区（或安宁疗护中心），基本建立覆盖全市、城乡兼顾的安宁疗护服务体系。推广智能健康监测设备，为居家老人提供远程医疗、健康管理等服务，提升医养结合服务的智能化水平。 | 各县（市、区）人民政府，市卫生健康局负责
6 |  | 发挥中医诊疗、中医药健康管理对老年人的保健作用，探索“中医 + 康养”医养结合服务模式。 | 发挥中医诊疗、中医药健康管理对老年人的保健作用，试点推广“中医 + 康养”医养结合服务模式。新增不少于3家机构开展“中医+康养”居家社区医养结合服务。 | 大力推广 “中医 + 康养” 医养结合服务模式，推动中医药在养老服务中的深度应用。新增不少于5家机构开展“中医+康养”居家社区医养结合服务。 | 各县（市、区）人民政府，市卫生健康局、市民政局负责
8 | 丰富老年文体服务 | 依托开放大学建设老年大学，扩大老年教育资源供给。发挥各级体育协会等作用，开展适合老年人特点的文化、体育和其他娱乐活动。 | 依托邑学网开设更多网络学习资源和课程，带动和引领老年教育发展，实现全市老年大学县级建设全覆盖。发挥各级体育协会等作用，运用图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、体育场地设施、商超、书吧等场所，每个县（市、区）年内举办不少于1场次老年人文体活动。 | 构建更加完善的老年教育服务体系，依托镇（村）居家社区养老服务设施，推动老年大学向镇（街）延伸服务。发挥各级体育协会等作用，运用图书馆、文化馆（站）、美术馆、博物馆、体育场地设施、商超、书吧等场所，每个县（市、区）年内举办不少于1场次老年人文体活动。 | 各县（市、区）人民政府，市教育局、市文化广电旅游体育局按职责分工负责
9 | 巩固居家养老基础作用 | 研究制定家庭养老床位政策。加强老年人家庭照顾者服务技能培训，丰富课程内容与培训形式。引导家政服务、物业服务等机构参与居家养老上门服务。 | 出台家庭养老床位政策。加强老年人家庭照顾者服务技能培训，丰富课程内容与培训形式。蓬江、江海、新会三区各培育不少于1家有一定影响力的家政服务或物业服务等机构参与居家养老上门服务。 | 落实家庭养老床位政策。加强老年人家庭照顾者服务技能培训，丰富课程内容与培训形式。各县（市、区）各新增培育不少于1家有一定影响力的家政服务或物业服务等机构参与居家养老上门服务，并发展助餐、助浴、助洁、助行、助医、助急等多样化服务。 | 各县（市、区）人民政府，市住房城乡建设局、市人力资源社会保障局、市卫生健康局、市民政局按职责分工负责
10 |  | 开展特殊困难老年人居家适老化改造工作，2025年完成不少于666户改造。 | 持续开展特殊困难老年人居家适老化改造工作，2026年完成不少于省下达的特殊困难老年人居家适老化改造任务数。 | 持续开展特殊困难老年人居家适老化改造工作，2027年完成不少于省下达的特殊困难老年人居家适老化改造任务数。 | 各县（市、区）人民政府，市民政局负责
11 | 强化社区养老依托作用 | 鼓励、引导便利店、综合超市、大众化餐饮、维修服务、家政服务、美容美发、药店、再生资源回收点等开展与老年人日常生活密切相关的服务。村（社区）“两委”协助开展养老服务。 | 各县（市、区）在便利店、综合超市、大众化餐饮、维修服务、家政服务、美容美发、药店、再生资源回收点等领域各试点1家机构开展老年人专项服务。支持老旧小区加装电梯，加强社区、住宅（小）区无障碍环境建设。村（社区）“两委”及时掌握辖区内老年人情况和服务需求，协助开展养老服务。 | 推广各领域商业主体开展老年人专项服务经验，加快发展嵌入式社区养老服务。加快推动适老住宅建设，推出至少1个体现适老特点的住宅项目。支持老旧小区加装电梯，加强社区、住宅（小）区无障碍环境建设。村（社区）“两委”及时掌握并转介辖区内老年人情况和服务需求，协助开展养老服务。 | 各县（市、区）人民政府，市商务局、市发展改革局、市住房城乡建设局、市民政局按职责分工负责
12 | 优化机构养老专业支撑作用 | 研究制定普惠支持型养老机构支持办法，加强收费引导管理。 | 推动落实普惠支持型养老机构支持办法，加强收费引导管理。 | 推动落实普惠支持型养老机构支持办法，加强收费引导管理。 | 各县（市、区）人民政府，市民政局、市发展改革局负责
13 |  | 持续实施好江门市医养结合补充保险“邑康保”项目。 | 持续实施好江门市医养结合补充保险“邑康保”项目，实现“邑康保”项目与长期照护保险制度有效衔接。 | 持续实施好江门市医养结合补充保险“邑康保”项目，实现“邑康保”项目与长期照护保险制度有效衔接，通过定点养老服务机构服务提升失能老年人照护服务水平。 | 各县（市、区）人民政府，市医保局、市民政局、市卫生健康局负责
14 |  | 全市养老机构100%与二级以上医疗机构建立转诊就医绿色通道。 | 全市养老机构100%与二级以上医疗机构建立转诊就医绿色通道。 | 全市养老机构100%与二级以上医疗机构建立转诊就医绿色通道。 | 各县（市、区）人民政府，市卫生健康局负责
15 |  | 养老机构护理型床位占比不低于69%，其中，公办养老机构护理型床位占比不低于80%。 | 养老机构护理型床位占比不低于69%，其中，公办养老机构护理型床位占比不低于80%。 | 养老机构护理型床位占比不低于69%，其中，公办养老机构护理型床位占比不低于80%。 | 各县（市、区）人民政府，市民政局负责
16 |  | 研究在养老机构规划建设低空医疗急救服务站点的具体方案。 | 在养老机构和社区周边规划建设低空医疗急救服务试点。 | 总结在养老机构和社区周边规划建设低空医疗急救服务试点经验。 | 市发展改革局、市卫生健康局负责
17 | 壮大养老服务市场主体 | 研究制定鼓励国有企业参与养老服务等银发经济相关政策措施，引导国有企业发挥资金、技术和管理优势，参与银发经济发展。 | 引导社会资本设立养老服务机构，支持发展养老领域的中小企业和创新型企业。鼓励国有企业参与银发经济发展，相关投入在经营业绩考核中按有关规定予以统筹考虑。 | 建立银发经济、养老服务相关行业培育孵化机制，加大优质企业主体培育，鼓励企业申报高新技术企业、“专精特新”企业等。 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市科技局、市民政局、市国资委、市工商联，各县（市、区）人民政府按职责分工负责
18 | 发展智慧健康养老服务 | 部署搭建“全国社区康养服务平台江门市分平台”，以蓬江区、新会区为试点，在社区范围内建立嵌入式社区智慧助老服务站。开发适老化智能产品和服务平台，推动人工智能、服务机器人等在养老服务各领域的广泛应用。 | 深化“社区智慧助老行动”，全市累计建设不少于3个社区智慧助老服务站。加强与科研机构合作，实现不少于1个养老科研类项目落地，推动智慧养老技术研发和创新。 | 借助适老化智能产品和服务平台，推动人工智能、服务机器人等在养老服务各领域的广泛应用。加强智慧养老技术研发和创新，推动更多养老科研类项目落地实施。深化“社区智慧助老行动”，全市累计建设不少于5个社区智慧助老服务站。 | 市工业和信息化局、市科技局、市民政局、市卫生健康局、市教育局、市文化广电旅游体育局，蓬江区人民政府、新会区人民政府按职责分工负责
19 | 强化老年用品研发创新 | 加强老年用品研发、制造和推广，培育老年用品生产企业。研究推动新会区陈皮产业、开平市卫浴产业延伸开发老年人相关食品、产品。 | 加强老年用品研发、制造和推广，发展老年用品生产规上企业，实现新会区陈皮产业、开平市卫浴产业建有老年人食品、产品雏形。 | 积极培育老年用品生产规上企业，力争到2027年，全市老年用品生产及相关服务企业数量不少于300家。加快发展抗衰老、康复辅助器具产业以及可穿戴设备、服务机器人等技术，推进其在养老场景中集成应用。 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市科技局、市市场监管局、市统计局，各县（市、区）人民政府按职责分工负责
20 |  | 加强家装厨卫“焕新”活动居家适老化产品宣传推广，推广居家适老化康复辅助器具销售。 | 持续加强家装厨卫“焕新”活动居家适老化产品宣传推广，加大居家适老化康复辅助器具销售应用力度。 | 持续加强家装厨卫“焕新”活动居家适老化产品宣传推广，加大居家适老化康复辅助器具销售应用力度。 | 各县（市、区）人民政府、市民政局按职责分工负责
21 |  | 开展老年用品研发生产企业摸排，加强联系沟通和引导宣讲。 | 指导和推荐一批企业产品纳入老年用品产品推广目录名单。支持企业围绕适老化产品创新需求开展技术研发，申报各级科技计划项目，引导企业打造养老产品品牌。 | 指导和推荐一批企业产品纳入老年用品产品推广目录名单。支持企业围绕适老化产品创新需求开展技术研发，申报各级科技计划项目，引导企业打造养老服务品牌。推动相关企事业单位、行业协会开展养老服务、老年用品标准化建设工作。 | 市工业和信息化局、市科技局、市市场监管局按职责分工负责
22 | 拓展旅居养老服务业态 | 依托台山市、开平市、恩平市等地海洋、森林、温泉、世遗等资源，打造特色康养旅居线路和产品。 | 开展旅居养老服务合作，试点推动康养旅居养老业态发展，完善康养旅游产品体系，推进腾奕温泉颐养城、上川茶湾生态文旅项目、鹤山宅梧源林生态乐园等一批康养项目落地。 | 完善老少同乐、家庭友好的酒店、民宿等服务设施，鼓励开发家庭同游旅游产品。推出一批老年旅游发展典型案例，拓展推广怀旧游、青春游等主题产品。 | 市文化广电旅游体育局、市发展改革局、市农业农村局、市商务局、市市场监管局，各县（市、区）人民政府按职责分工负责
23 | 深化银发经济湾区合作 | 加强与港澳特区政府有关部门、社会组织交流合作，持续推动具备条件的养老机构入选香港“广东院舍照顾服务计划”“长者医疗券大湾区试点”“港澳药械通”。 | 加强与港澳特区政府有关部门、社会组织交流合作，持续推动具备条件的养老机构入选香港“广东院舍照顾服务计划”“长者医疗券大湾区试点”“港澳药械通”。 | 加强与港澳特区政府有关部门、社会组织交流合作，支持港澳投资者在江投资新建养老服务机构或参与我市养老服务。持续推动具备条件的养老机构入选香港“广东院舍照顾服务计划”“长者医疗券大湾区试点”“港澳药械通”。 | 市民政局、市卫生健康局、市市场监管局按职责分工负责
24 |  | 吸引更多老年用品生产企业、研发机构和配套服务企业参与江门养老服务事业，积极创建大湾区高水平银发经济产业园区。 | 吸引更多老年用品生产企业、研发机构和配套服务企业参与江门养老服务事业，推动各县（市、区）至少建设1个具有本地特色的银发经济产业园区。 | 高水平规划建设粤港澳大湾区西翼银发经济产业园区，推动各县（市、区）至少建设1个具有本地特色的银发经济产业园区，并完善园区基础设施和配套服务，吸引优质企业入驻，形成产业集群效应。 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市民政局、市卫生健康局、市市场监管局、市人力资源社会保障局按职责分工负责