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[bookmark: _Hlk198629654]2026年江门市“科技杯”创新创业大赛
行业赛、新兴未来产业赛
开展工作指引

	阶段
	时间节点
	内容
	事项

	筹备阶段
	6月，方案须提前报送大赛组委会确认。
	大赛组委会征集各行业赛、新兴未来产业赛的联合承办单位，并拟定和提交赛事方案、物料统一标识
	1.方案主要内容。工作方案及策划充分体现“江门市‘科技杯’创新创业大赛”的主题，符合相应行业赛/新兴未来产业赛的现状、发展要求、性质和特点，制定详细实施方案，必须包含：报名、评审、赛事开展时间节点等。
[bookmark: _GoBack]2.赛事名称。可自主命名，但须冠“2026年江门市‘科技杯’创新创业大赛行业赛/新兴未来产业赛”名称，并同步报送大赛组委会进行确认。
3.组织架构。可自行调整，但须添加大赛组委会作为主办和承办单位。
4.物料标识。所有物料须采用大赛统一视觉形象设计，设计制作环节应统一布设赛事形象标识，包含但不限于大赛主题LOGO、赛事官方公众号二维码。

	发动报名阶段
	6月，各行业赛报名与国家通知截止时间一致；新兴未来产业赛报名截止时间可根据报名情况适当延期。
	发动企业进行系统注册报名
	1.各行业赛企业注册报名：所有报名企业在规定时间前往“中国创新创业大赛”网站进行统一注册报名。
2.新兴未来产业赛项目报名：通过“江门科技创新创业大赛”微信小程序进行线上报名。
3.发动企业数：联合承办单位原则上需组织20-50家符合参赛条件的科技企业/团队参赛。

	赛事举办阶段
	7-8月，行业赛需在省赛组委会规定的推荐名单上报前完成，挑战赛和新兴未来产业赛原则上在8月完成，并同步推送尽职调查及市赛决赛名单。
	公平公正公开进行赛事组织评审
	1.赛程安排。依据方案合理安排赛程，确定比赛具体时间、组织形式，细化配套工作计划。
2.评审组织。对参与赛事的各类主体（包括但不限于参赛项目、投融资机构、评审专家、媒体、观众等）开展科学有序、公开透明的评审组织。
3.企业推荐。依据评审结果和报名情况占比，推荐企业参加市赛决赛、省赛和国赛。其中，行业赛初创组和成长组推荐企业总数不多于25家（含）晋级市赛决赛，新兴未来产业赛推荐企业不多于3家（含）晋级市赛决赛。推荐省赛和国赛晋级数量根据省赛组委会要求推荐，新兴未来产业赛参赛项目不参与省赛、国赛。

	总结阶段
	赛事结束后7天内提交。
	提交活动相
关材料
	1.赛事总结报告。（各行业赛、新兴未来产业赛的赛事总结）
2.评委材料。（承诺书、签到表、评分表等）
3.企业材料。（承诺书、签到表、路演PPT等）
4.新媒体材料。（比赛现场照片、录像、视频等）
注：上述材料最终提交以赛事组委会要求为准。

	其他事项
	全年常态化开展。
	配合大赛组委会工作
	1.定期向大赛组委会同步赛事开展进度及相关赛事情况。
2.配合提供各行业赛、新兴未来产业赛的宣传素材或推荐优秀项目进行采访报道等。
3.依据各行业赛、新兴未来产业赛的参赛企业情况，进行赛事活动组织和赛事服务。
4.协助大赛组委会进行参赛企业走访调研等工作。



